## Sheet1
新乡市水利工程建设项目招标投标主要工作流程
流 程 | 解 读 | 依 据
1、确定依法进行招标的项目 | 项目范围 第二章 必须进行招标项目的范围和规模标准 第八条 下列关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目，符合本办法第十一条规定的，必须进行招标： （一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目； （二）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目； （三）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目； （四）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目； （五）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目； （六）生态环境保护项目； （七）其他基础设施项目。 第九条 下列关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目，符合本办法第十一条规定的，必须进行招标： （一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目； （二）科技、教育、文化等项目； （三）体育、旅游等项目； （四）卫生、社会福利等项目； （五）商品住宅，包括经济适用住房； （六）其他公用事业项目。 第十条 使用国有资金、国家融资、国际组织或外国政府资金的项目，符合本办法第十一条规定的，必须进行招标。 国有资金包括：各级财政预算资金，纳入财政管理的各种政府性专项建设资金，国有企业事业单位自有资金（并且国有资产投资者对投资项目实际拥有控制权）； 国家融资包括：国家发行债券所筹集的资金，国家对外借款或担保所筹集的资金，国家政策性贷款，国家授权投资主体融资，国家特许的融资； 国际组织或外国政府资金包括：世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款，外国政府及其机构贷款，国际组织或者外国政府援助资金。 | 河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法
资金规模 第十一条 本办法第八条、第九条、第十条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标： （一）施工单项合同估算价在一百万元人民币以上的； （二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在一百万元人民币以上的； （三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在三十万元人民币以上的； （四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定标准，但项目总投资额（不含征地费、市政配套费与拆迁补偿费）在一千万元人民币以上的。
2、招标代理的选定 | 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。 依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。 | 中华人民共和国招标投标法(2017修正)
3、招标前备案 | 招标人在发出招标文件五个工作日之前，需要到招标监督部门备案。备案形式采取招标人提交正式文件，文件内容包含招投标已具备的条件，招标方式，分标方案，招标计划安排，投标人资质（资格）条件，评标方法，评标委员会组建方案以及开标、评标的工作具体安排等。 招标报告审核通过后，由监督科科长署名并签署“同意备案”。然后进行存档。（咨询省水利厅） | 《水利工程建设项目招标投标管理规定》水利部令第14号、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法
4、发布招标公告 | （一）依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容应当一致。指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告、招标公告，不得收取费用。 编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。 （二）资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。 （三）招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。 | 中华人民共和国招标投标法实施条例（2019年修订版）
| 第二十三条 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 第二十四条 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。 | 中华人民共和国招标投标法(2017修正)
| 第十条拟发布的招标公告和公示信息文本应当由招标人或其招标代理机构盖章，并由主要负责人或其授权的项目负责人签名。采用数据电文形式的，应当按规定进行电子签名。 （一）县管项目，招标公告每页加盖招标人或其招标代理机构工程。报市监督科后，由科长署名并签署意见：“同意发布”后，加盖市监督科公章，报送省水利厅发布。 （二）市管项目，招标公告每页加盖招标人或其招标代理机构工程。报市监督科后，由科长署名并签署意见：“同意发布”后，加盖市水利局公章，报送省水利厅发布。 | 《招标公告和公示信息发布管理办法》中华人民共和国国家发展和改革委员会令第10号 自2018年1月1日起施行
5、在公共资源交易中心进行开标评标工作 | 依据市公管办规定进行开标评标工作，市水利局可派员监督。监督人员依据《新乡市水利局招标投标监督机构人员管理规定》进行派员，监督内容依据《河南省水利厅关于印发《河南省水利工程建设项目招投标行政监督规定》的通知（豫水建（2015）2号）进行开标及评标内容监督。 | 《新乡市水利局招标投标监督机构人员管理规定》和《河南省水利厅关于印发《河南省水利工程建设项目招投标行政监督规定》的通知（豫水建（2015）2号）
市水利局监管的项目，派员前进行监督人员委派登记，并发放《新乡市水利局监督情况表》，监督人员根据现场情况填写，监督工作结束后，一个工作日内交付《新乡市水利局监督情况表》。每一年度，市水利局将对监督人员的监督工作进行考核。
6、评标结果公示 | 第十条拟发布的招标公告和公示信息文本应当由招标人或其招标代理机构盖章，并由主要负责人或其授权的项目负责人签名。采用数据电文形式的，应当按规定进行电子签名。 （一）县管项目，招标公告每页加盖招标人或其招标代理机构工程。报市监督科后，由科长签署意见：“同意发布”后，加盖市监督科公章，报送省水利厅发布。 （二）市管项目，招标公告每页加盖招标人或其招标代理机构工程。报市监督科后，由科长签署意见：“同意发布”后，加盖市水利局公章，报送省水利厅发布。 | 《招标公告和公示信息发布管理办法》中华人民共和国国家发展和改革委员会令第10号 自2018年1月1日起施行
| 第五十四条 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。 | 中华人民共和国招标投标法实施条例（2019年修订版）
7、中标结果公示 | 第十条拟发布的招标公告和公示信息文本应当由招标人或其招标代理机构盖章，并由主要负责人或其授权的项目负责人签名。采用数据电文形式的，应当按规定进行电子签名。 （一）县管项目，招标公告每页加盖招标人或其招标代理机构工程。报市监督科后，由科长签署意见：“同意发布”后，加盖市监督科公章，报送省水利厅发布。 （二）市管项目，招标公告每页加盖招标人或其招标代理机构工程。报市监督科后，由科长签署意见：“同意发布”后，加盖市水利局公章，报送省水利厅发布。 | 《招标公告和公示信息发布管理办法》中华人民共和国国家发展和改革委员会令第10号 自2018年1月1日起施行
| 评标结果公示期结束后至发放中标通知书前，招标人还应在“河南省水利厅”网站按规定公示中标结果。 | 河南省水利厅关于水利工程建设项目招标公告和公示信息发布有关事项的通知
8、招投标工作报告 | 第四十七条 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 | 中华人民共和国招标投标法(2017修正)
9、中标及签订合同 | 自中标通知书发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，中标人提交履约保函。招标人和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。 | 《水利工程建设项目招标投标管理规定》水利部令第14号